| Projekt megnevezése: Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán |  | Projekt-kódja:* TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 |
| --- | --- | --- |
| Kedvezményezett neve: címe: képviseli: telefon/e-mail: | Jánoshalma Városi Önkormányzat 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Lengyel Endre 06-77/501-001 |  |
| Építtető neve: címe: képviseli: telefon/e-mail: | Jánoshalma Városi Önkormányzat 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Lengyel Endre 06-77/501-001 |  |
| Projekt: Jánoshalma Városi Önkormányzat a település belterületén található horgásztó körüli meglévő infrastruktúrát szeretné felújítani, kibővíteni a korszerűbb és kényelmesebb szabadidő eltöltésének lehetősége érdekében. A beruházás megkönnyíti a horgászok számára a tó megközelítését és kedvezőtlen időjárás esetén is a kényelmesebb használatot. Az esőbeálló és a kiszolgáló épület kényelmesebbé teszi a családtagok számára a tóparti kikapcsolódást. Projekt-kategória (magasépítési vagy sajátos), stb.: A projekt sajátos építményfajtának minősülő építményt tartalmaz. A tervezés során betartásra kerülnek a sajátos építményfajtákra alkalmazandó szabályok. |  |  |
| Pályázati felhívás azonosítója és neve: TOP_PLUSZ-1.1.3-21 HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS |  |  |
| Támogatási Szerződés kelte: 2024. április 11. Támogatási Szerződés azonosítója: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 A megítélt támogatás összege/ projekt összköltsége (bruttó/nettó): 87 947 013 Ft A Támogatási Szerződés módosítása: 2024.07.12. – 1. mérföldkő céldátum módosítás 2024.09.30. – képviselő módosítás és 1. mérföldkő céldátum módosítás 2025.07.17. – költségvetés módosítás A Támogatási Szerződés határideje: 2025.12.31. |  |  |
| Kormányhatározat száma: Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Jánoshalma Városi Önkormányzatot érintő „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” című projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lépett be és építtetőként sem kívánt eljárni. Nyilatkozat száma: PAT/5135/2024/ÁBTVFFO |  |  |
| Kormányhatározat címe, tárgya: Nem releváns A megítélt támogatás összege/ projekt összköltsége (bruttó/nettó): Nem releváns Kormányhatározat módosítása: Nem releváns Megvalósítás határideje Kormányhatározat szerint: Nem releváns |  |  |

| Építtetői konzorciumi szerződés: nem releváns |  |
| --- | --- |
| Projektben betöltött funkció, feladat | Szervezet |
| Konzorciumvezető Feladatok: - projekt előkészítési tevékenységének szervezése - adatszolgáltatás nyújtása a Projekt-előkészítő tanulmányhoz - beszerzési és releváns esetben közbeszerzési eljárások lefolytatása - a konzorcium működtetése - projektmenedzsment szervezése, biztosítása - költségvetési szervként a projekt pénzügyi vonatkozásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak, illetve a hatályos törvényeknek történő megfeleltetése - beruházás lebonyolítása | Jánoshalma Városi Önkormányzat |
| Konzorciumi tag Feladatok: - részvétel a projekt előkészítő tevékenységében - projektmenedzsment tevékenység ellátása saját teljesítés keretében. - EPTK felület alkalmazása: előleg lehívás, kifizetési igények, szakmai beszámolók és módosítási igények kezelése | BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. |

| Projektszervezet tagjai és feladataik |  |
| --- | --- |
| Építtető neve: | Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviseli: Lengyel Endre polgármester Ördögh Edit Brigitta alpolgármester Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Telefonszám: (06 77) 501 001 |
| Projektvezető neve: | Kasziba Sándor Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Telefon: 06-77-501-001 E-mail: kaszibasanyi@janoshalma.hu |
| Lebonyolító neve: | Az építtető döntése alapján a feladatokat a műszaki ellenőr látja el. |
| Műszaki ellenőr neve: Szakág: Jogosultság: | Papp István E.V. Cím: 6500 Baja, Gyalog u. 1. NÜJ szám: 577752737 Szakág: magasépítés, mélyépítés E-mail cím: istvanpapp79@gmail.com Telefonszám: +36304483615 |
| Tervező neve: Képviselt szervezet: Szakág: Jogosultság: | Szervezet: Sándorfi Építész Tervező Kft Cím: 6500 Baja, Táncsics Mihály utca 10/B. Sándorfi Róbert NÜJ szám: Szakág: építész E-mail cím: srti@t-online.hu Telefonszám: +36203220031 Bevont Szakági tervezők Fekete Kornélia Szakág: gépész E-mail cím: fekete.kornelia@arkadii.hu Sas Gyula Szakág: villamos E-mail cím: sas.gyula@t-online.hu Laki Tamás Szakág: rehabilitációs szakmérnök E-mail cím: rampa@rampa.hu |
| Tervellenőr neve: Képviselt szervezet: Szakág: Jogosultság: | Az építtető döntése alapján nem kíván bevonni tervellenőrt. |
| Költségszakértő neve: Képviselt szervezet: Szakág: Jogosultság: | Az állami építési beruházás előkészítésébe és megvalósításába költségszakértő nem kerül bevonásra, a tervező készíti el és felel az állami építési beruházásokhoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, továbbá az építészeti-műszaki dokumentációkban foglaltaknak való megfelelőségéért. |
| Kivitelező neve: képviseli: | A kivitelező nem ismert a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően válik a projektszervezet részévé. |
| Üzemeltető (amennyiben nem egyezik meg az építtetővel) | Jánoshalmi Horgász Egyesület Cím: 6440 Jánoshalma, Fürdő utca 4/A. Képviseli: Fenyvesi Máté elnök E-mail cím: Telefonszám: +36308192494 |
| Projektmenedzsment szervezet | BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. |
| Polgármester által delegált személy | - |
| Projektszervezet tagjai: Építtető: Jánoshalma Városi Önkormányzat, képviseli: Lengyel Endre polgármester, Ördögh Edit Brigitta alpolgármester Projektvezető: Az építtető kijelölte a projektvezetőt a JH/675-36/2025 iktatószámú nyilatkozattal. Műszaki ellenőr és beruházás lebonyolító: A lebonyolító az állami építési beruházás koordinálásának személyi felelőse. A pályázatban szereplő költségbecslés alapján az uniós közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó becsült értékű állami építési beruházás esetén a lebonyolító feladatait a műszaki ellenőr látja el. A műszaki ellenőr és lebonyolító feladatait és felelősségét a 2025.10.01. napján kötött szerződés tartalmazza. Tervező Az állami építési beruházási folyamat előkészítésében és megvalósításában részt vevő, Magyar Mérnöki Kamarai vagy Magyar Építész Kamarai tagsággal és tervezői jogosultsággal rendelkező közreműködő. A tervező feladata és felelősségét a 2024.07.01. napján kötött tervezői szerződés, a tervezői művezetésre, költségszakértésre vonatkozó feladatokat és felelősséget a 2025.10.01. napján között szerződésmódosítás tartalmazza. Költségszakértő Nem kerül bevonásra költségszakértő. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljeskörűségéért és pontosságáért, amely alól sem a tervellenőr, sem az építtető vagy a nevében eljáró közreműködők elfogadó nyilatkozata nem mentesíti. Tervellenőr Az építtető döntött és nem kíván bevonni tervellenőrt. Kivitelező A közbeszerzés még nem került kiírásra, így a kivitelező személye még nem ismert. Kivitelező a feladatait és kötelezettségeit az építőipari kivitelezési tevékenység során a felelős műszaki vezető irányításával és felelőssége mellett látja el. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. A projektszervezet tagjainak szerepköréhez tartozó felelősségi- és hatásköröket a projekt szervezeti- és működési kézikönyve tartalmazza. |  |

A projektszervezet tagjai közötti információmegosztás formáját és az együttműködés szabályait a mellékletben szereplő PMSZK rögzíti.

Projektszervezet munkáját segítő egyéb résztvevők: Dr Rennerné Dr Radvánszki Anikó, jegyző Telefonszám: +36 77 501 001 E-mail: rennerne.aniko@janoshalma.hu mint jegyző részt vesz a projekt megvalósításában, különösen a szerződéseket érintő kockázatok kezelésében. Halász-Csiba Renáta, pályázati referens Telefonszám: +36 30 9473548 E-mail: csibarenata@janoshalma.hu mint pályázati referens felel a projekt határidőben történő megvalósításáért. A pénzügyi, likviditással kapcsolatos feladatok ellátásáért. Egyeztet és folyamatosan tájékoztatást ad Építtető és Projektvezető részére a beruházás megvalósításáról. Magyar Péter, műszaki referens Telefonszám: +36 70 657 5267 E-mail: magyarpeter@janoshalma.hu mint műszaki referens felel a kivitelezés határidőben történő megvalósításáért, a műszaki, szakmai feladatok ellátásáért. Egyeztet és folyamatosan tájékoztatást ad Projektvezető részére a kivitelezés megvalósításáról. Ambrusné Mike Imola, projektmenedzser Telefonszám: +36 30 313 1238 E-mail: mikeimola@bkmfu.hu mint projektmenedzser felel a projekt határidőben történő megvalósításáért. A projektszervezet munkáját segítő személyek a projektszervezeti üléseken a szakterületükkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetében vesznek részt, részvételük nem kötelező.

Projekt részletes műszaki tartalma: - a horgásztó partján felújításra kerül a kiszolgáló épület (mosdók közösségi tér, konyha, iroda), - 50 fő befogadására alkalmas esőbeálló épül, - a tó mellett sétány létesítése 44 m hosszan, - bekötőút épül a kiszolgáló épület és a Fürdő utca között, - vízi mentéshez szükséges kikötési hely csónakállás épül, - a kiszolgáló épület mellett 3 db zúzottköves parkoló és 1 db akadálymentes parkoló épül. Előfeltételek: TSZ hatályba lépese: 2024.04.11 Előleg igény: Jánoshalma Városi Önkormányzat: 6 024 778 Ft (2024) BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 945 500 Ft (2024) A forrás rendelkezésre áll és az előrehaladás arányában folyamatos előleg lehívás lesz releváns. Elhatárolás: Nem releváns

Projekt célja: Integrált módon olyan infrastrukturális fejlesztést megvalósítani, ami hozzájárul a települési kép és a környezeti állapot javításához, hosszú távon a fiatalok helyben maradását támogatja. A jánoshalmi horgásztó környezetének fejlesztése hozzásegíti a települést a meglévő turisztikai attrakciójának, a horgásztónak magasabb színvonalon történő használatához. A helyi és az ide látogató horgászok igényeinek kiszolgálásával lehetővé válik szélesebb körű horgásztársadalom megszólítása is. A turisták számának növekedése indukálhatja a helyi-térségi foglalkoztatás bővítését is az új szolgáltatások megjelenésével és a meglévők színvonalának emelésével. Részcélok: - projektszervezet létrehozása - sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása - kivitelező részére munkaterület átadása - kivitelezés befejezése - záró beszámoló elkészítése (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) - használatbavételi engedély megszerzése

Kockázatok: Bekövetkezés valószínűsége; Bekövetkezés hatásának mértéke; Kockázat szintje; Mérséklési és megelőzési intézkedések; Értékelése alacsony/közepes/magas. Műszaki kockázatok. Engedélyezési eljárások elhúzódása; közepes valószínűségű; elhanyagolható hatású; mérsékelt; megelőzés (megfelelő idő tervezése az engedélyeztetéshez); közepes. Megfelelő szakmai háttérrel rendelkező szakértők/kivitelező kiválasztása; közepes valószínűségű; kritikus hatású; magas; megelőzés (megfelelő szakmai, műszaki előírásokkal és szerződéses mellék kötelezettségekkel); közepes. Pénzügyi kockázatok. Magasabb kivitelezői ár, mint a rendelkezésre álló forrás; nagyon valószínű; kritikus hatású; magas; megelőzés (megalapozott költségvetés a kiviteli tervek alapján, szükség esetén a műszaki tartalom módosítása, opcionális tételek kiírása); közepes. A kivitelező pénzügyi helyzete romlik, akadozik a teljesítés; kis valószínűségű; kritikus hatású; mérsékelt; megelőzés (alkalmassági kritériumok a projekt méretéhez igazítva, meghiúsulási kötbér alkalmazása); alacsony. Jogi kockázatok. Közbeszerzési eljárás eredményessége; kis valószínűségű; kis hatású; mérsékelt; megelőzés (pontos és részletes kiviteli terv és műszaki dokumentáció); közepes. Vállalkozó határidőben történő teljesítése; közepes valószínűségű; mérsékelt hatású; mérsékelt; mérséklés (az organizációs terv előírása és folyamatos monitoringja, részteljesítési határidők rögzítése, szükség esetén póthatáridő); alacsony. Átadás-átvételi eljárás nehézségei; elhanyagolható valószínűségű; mérsékelt hatású; alacsony; mérséklés (előzetes szakhatósági és közmű egyezetetések lefolytatása); alacsony. Működési kockázatok. Vandalizmus; kis valószínűségű; kritikus hatású; mérsékelt; megelőzés (kamerarendszer kiépítésével csökkenthető); alacsony. Szélsőséges időjárás; közepes valószínűségű; mérsékelt hatású; mérsékelt; megelőzés (tértervezés segítségével csökkenteni lehet a szélsőséges csapadékmennyiség okozta károkat); közepes.

A kockázatok kezelése a projekt végrehajtása során A kockázatelemzés során a kockázatok azonosítása, csoportosítása és értékelése történt meg. A projekt előrehaladása során további kockázatok is felmerülhetnek, illetve az eddigi kockázatok bekövetkezési valószínűsége növekedhet vagy csökkenhet ezért a megelőzési intézkedések is változhatnak. Amennyiben változás következik be úgy kiegészítésre, módosításra kerül a fenti táblázat.

Kapcsolódó projektek: -

| Tervezett mérföldkövek | határidő | felelős |
| --- | --- | --- |
| 1.Mérföldkő |  |  |
| Műszaki tervdokumentációk elkészítése Tulajdonviszonyok rendezése Konzorciumi megállapodás véglegesítése Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási reziliencia-vizsgálat dokumentációja Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről Adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan Hatályos ITS- hez való illeszkedésének bemutatása Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése | 2024.12.31. | Építtető |
| 2. Mérföldkő |  |  |
| Fizikai befejezést igazoló dokumentumok elkészítése Adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a projekt menedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában le írtaknak. | 2025.12.31. | Építtető |
| ZCS benyújtás | 2026.03.01. | Projektmenedzser |

Projekt véghatárideje: 2025.12.31.

Az Ábtv. 4 § (3) bekezdés szerinti mentesítés(ek) vagy kedvezmény(ek): Jelen dokumentum 12. számú melléklete részletesen tartalmazza

Projekt becsült összes költség (előirányzat) költségszámítás szerint (bruttó/nettó eft/EURO)

Összes költség (előirányzat): 87 947 013 Ft

| PAD aktuális verzió száma: 1 |  |
| --- | --- |
| PAD aktuális verzió jóváhagyási dátuma: |  |
| PAD módosítások |  |
| Módosítás leírása: | Módosítás jóváhagyás dátuma: |

| Tagok és résztvevők aláírása: |  |  |
| --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás |
| Lengyel Endre | polgármester |  |
| Ördögh Edit Brigitta | alpolgármester |  |
| Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó | jegyző |  |
| Kasziba Sándor | projektvezető |  |
| Sándorfi Róbert | tervező |  |
| Papp István | műszaki ellenőr |  |
| Halász-Csiba Renáta | pályázati referens |  |
| Magyar Péter | műszaki referens |  |
| Ambrusné Mike Imola | projektmenedzser |  |

PAD jóváhagyás kelte:

Mellékletek:

Kötelező mellékletek

1. számú melléklet:	Építtetői kijelölés

2. számú melléklet: 	Támogatási szerződés és/vagy Kormányhatározat

3. számú melléklet:	Projekt Szervezeti és Működési Kézikönyv (PSZMK)

4. számú melléklet:	Összeférhetetlenségi nyilatkozatok

5. számú melléklet:	Műszaki tartalom (elektronikus formában)

6. számú melléklet:	Átnézeti helyszínrajz

7. számú melléklet:	Ütemterv (PIE)

8. számú melléklet:	Projekt költségszámítás

9. számú melléklet:	Projekt megvalósítás ütemterve – kivitelező kiválasztását követően készül el

10. számú melléklet:	Közreműködői lista

11. számú melléklet:	Konzorciumi szerződés – nem releváns

12. számú melléklet:	Miniszteri eltérés engedélye az Ábtv. pontja(i) alól

A rendelkezésre álláskor csatolandók

13. számú melléklet: Költségellenőrzés Miniszteri döntés támogató levél